## กิจกรรมงบประมาณ แบบผด.02
-6-
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ | [12 empty] | แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการต่อเติมอาคารศาลาประชาคม บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ที่ 9 | ต่อเติมอาคารศาลาประชาคม บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ที่ 9 | 200000 | หมู่ที่ ๙ | กองช่าง
อาคารขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 17.50 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐาน
โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.
โคกเริงรมย์)
2 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวและเสียงตามสายภายใน | ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวและเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน | 58600 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| หมู่บ้านกุดตาลาด หมู่ที่ 2 | กุดตาลาด หมู่ที่ 2 (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.
โคกเริงรมย์)
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายกำแพงวัด บ้านกุดตาลาด | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.50 เมตร | 82500 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| พัฒนา หมู่ที่ 4 | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 166.50 ตารางเมตร
(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายจากบ้านนายทอง-บ้าน | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร | 107500 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| นางละออง บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1 | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย
(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโรงสี-โคกสามพี่น้อง | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร | 200000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6 | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย
(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
-7-
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรออุทิศ | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร | 96000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง
| บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11 | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร
(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางลมเชียว | ก่อสร้างถนน คสล.ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 24.00 เมตร | 93000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง
| บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11 | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 57.60 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร
(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางลัดดา-บ้าน | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร | 200000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| นายประกอบ บ้านใหม่สมบูรณ์วัฒนา หมู่ที่ 5 | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 396.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย
(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมานะ-นานาย | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร | 37000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| สนิท (ช่วงที่ 2) บ้านกุดตาลาดพัฒนา หมู่ที่ 4 | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร
(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแสง-บ้าน | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 44.00 เมตร | 55000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| นายสมศักดิ์ บ้านกุดตาลาดพัฒนา หมู่ที่ 4 | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 110.00 ตารางเมตร
(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายลำคันฉู บ้านทุ่งโปร่ง | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร | 200000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| หมู่ที่ 3 | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย
(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
-8-
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชาคม | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร | 206000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย
(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุรนารายณ์-หนองกุดสูง | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร | 141400 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| บ้านกุดตาลาด หมู่ที่ 2 | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย
(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
14 | โครงการยกร่องพูนดินถนนสายบ้านโคกเริงรมย์-พนังวัดป่า | ยกรองพูนดินพื้นชั้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร | 223000 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง
| บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 12 | สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,147.50 ลูกบาศก์
เมตร ผิวจราจรลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 148.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย
(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
15 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านร้าง บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1 | ผิวจราจรลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร | 93100 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 108.00 ลูกบาศก์
เมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
16 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองกระทุ่ม บ้านสามหลังพัฒนา | ผิวจราจรลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร | 206900 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง
| หมู่ที่ 10 | หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 240.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 1 ป้าย
(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
17 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ | 208946 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง
เป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7
| รวม 17 โครงการ |  | 2408946
-9-
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสำรวจข้อมูลจำสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ | 10000 | หมู่ที่ 1-12 | กอง
|  | และขึ้นทะเบียนสัตว์ |  |  | สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
2 | โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 240000 | หมู่ที่ 1-12 | กอง
|  | ในกิจกรรมต่าง ๆ |  |  | สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
3 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ | 30000 | หมู่ที่ 1-12 | กอง
|  | ไวรัสโคโรนา 2019 |  |  | สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
4 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | 60000 | หมู่ที่ 1-12 | กอง
|  | ได้แก่ ค่าน้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน ค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ทรายอะเบท |  |  | สาธารณสุข
|  | ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายไวมิลประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชา |  |  | และ
|  | สัมพันธ์ |  |  | สิ่งแวดล้อม
5 | โครงการสัตว์ปอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปอดโรค คนปลอดภัย | 50000 | หมู่ที่ 1-12 | กอง
|  | จากโรคพิษสุนัขบ้า |  |  | สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
| รวม 5 โครงการ |  | 390000
-10-
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีฐานะยากจน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีฐานะ | 100000 | หมู่ที่ 1-12 | กอง
|  | ยากจน |  |  | สวัสดิการ
สังคม
2 | โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ได้แก่ ค่าวัสดุในการอบรม ค่าอาหาร | 20000 | อบต. | กอง
|  | และเครื่องดื่ม ฯลฯ |  |  | สวัสดิการ
สังคม
3 | โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ | 20000 | หมู่ที่ 1-12 | กอง
|  | ผู้ด้อยโอกาส |  |  | สวัสดิการ
สังคม
| รวม 3 โครงการ |  | 140000
2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
1 | โครงการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมด้านการ | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
ป้องกันอัคคีภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรม ฯลฯ
2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง | 60000 | อบต. | สำนักปลัด
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องดื่ม
ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
3 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตรประจำองค์การ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินฝึกอบรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร | 50000 | อบต. | สำนักปลัด
| บริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะเดินทาง
| ประจำปีงบประมาณ 2564 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย
4 | โครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินฝึกอบรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร | 30000 | อบต. | สำนักปลัด
| หมอกควัน | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะเดินทาง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย
-11-
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินฝึกอบรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร | 30000 | อบต. | สำนักปลัด
| หมอกควัน | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะเดินทาง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย
5 | โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินฝึกอบรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร | 50000 | อบต. | สำนักปลัด
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะเดินทาง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย
6 | โครงการส่งเสริมทักษะในการเฝ้าระวังช่วยเหลือเด็กจมน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินฝึกอบรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร | 50000 | อบต. | สำนักปลัด
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะเดินทาง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย
| รวม 6 โครงการ |  | 290000
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | 30000 | อบต. | สำนักปลัด
ยาเสพติด
2 | โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรพัฒนาสตรีและครอบครัว | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
3 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
แผนชุมชน เช่น การจัดประชุมประชาคมแผนฯ
4 | โครงการสร้างความปรองดอง/สามัคคีภายในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างความปรองดอง/สามัคคี | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
ภายในชุมชน เช่น การจัดประชุมประชาคมแผนฯ
รวม | 4 โครงการ |  | 90000
-12-
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได | 8048400 | หมู่ที่ 1-12 | สำนักปลัด
สำหรับผู้สูงอายุ
2 | จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 467 คน ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ | 4483200 | หมู่ที่ 1-12 | สำนักปลัด
800 บาท
3 | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 5 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ | 30000 | หมู่ที่ 1-12 | สำนักปลัด
500 บาท
4 | อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเริงรมย์ | 80000 | หมู่ที่ 1-12 | สำนักปลัด
| รวม 4 โครงการ |  | 12641600
รวม | 21 โครงการ |  | 13551600
-๑3-
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกเริงรมย์ | 240100 | ศพด. | กอง
| องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ | จำนวน 245 วัน |  |  | การศึกษาฯ
2 | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ รร.อนุบาล อบต.โคกเริงรมย์ | 304000 | รร. | กอง
| ส่วนตำบลโคกเริงรมย์ | จำนวน 200 วัน |  |  | การศึกษาฯ
3 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. | 1180000 | อบต. | กอง
|  | ในเขตตำบล จำนวน 200 วัน |  |  | การศึกษาฯ
4 | จัดหารอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในเขตตำบลโคกเริงรมย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก | 804804 | อบต. | กอง
|  | อนุบาล และประถมศึกษา ในเขตตำบลโคกเริงรมย์ |  |  | การศึกษาฯ
5 | จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสงเคราะห์จ้างเหมารถรับ-ส่ง | 240000 | อบต. | กอง
| อบต.โคกเริงรมย์ | นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล อบต.โคกเริงรมย์ |  |  | การศึกษาฯ
6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รร.อนุบาล อบต. | 571950 | อบต. | กอง
|  | โคกเริงรมย์ จำนวน 20,000 บาท |  |  | การศึกษาฯ
2) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาล อบต.โคกเริงรมย์
จำนวน 7,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาล อบต.
โคกเริงรมย์ จำนวน 100,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาล อบต.โคกเริงรมย์
จำนวน 50,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล
อบต.โคกเริงรมย์ จำนวน 21,000 บาท
-14-
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แยกเป็น
6.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 129,200 บาท
6.2 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 15,200 บาท
6.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 15,200 บาท
6.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 22,800 บาท
6.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 32,680 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แยกเป็น
7.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 83,300 บาท
7.2 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 9,800 บาท
7.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 9,800 บาท
7.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 14,700 บาท
7.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 21,070 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 20,000 บาท
| รวม 6 โครงการ |  | 3340854
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
1 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของนักเรียน | 20000 | อบต. | กอง
|  | เยาวชน และประชาชนทั่วไป เช่น ค่าชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง |  |  | การศึกษา
นักกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย
2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "โคกเริงรมย์เกมส์" | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 300000 | อบต. | กอง
|  | "โคกเริงรมย์เกมส์" |  |  | การศึกษา
3 | โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาแจกจ่ายหมู่บ้าน | 100000 | อบต. | กอง
การศึกษา
| รวม 3 โครงการ |  | 420000
| รวม 9 โครงการ |  | 3760854
-15-
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สำรวจแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ | เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ในเขตตำบล | 10000 | ต.โคกเริงรมย์ | กองช่าง
2 | ก่อสร้างรั้วหรือแนวเขตหรือแนวกันไฟที่สาธารณประโยชน์และเสา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคันดินกันแนวเขตปรับปรุงพื้นที่แนวเขตที่ | 50000 | ที่สาธารณ | กองช่าง
| หรือมุดหลักกำหนดแนวเขต | สาธารณประโยชน์ในเขตตำบลโคกเริงรมย์ ฯลฯ |  | ประธยชน์
3 | ปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะและกำจัดมูลฝอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะและกำจัดมูลฝอย | 50000 | สถานที่ | กองช่าง
|  | เช่น ค่าขุด ฝัง ถม บ่อทิ้งขยะ ตามความจำเป็นแต่ละครั้ง ฯลฯ |  | กำจัดขยะ
4 | โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ในด้าน | 30000 | อบต. | กอง
|  | บริหารจัดการ เช่น ค่าจัดอบรม ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ |  |  | สาธารณสุข
|  | จัดอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ด้านการจัดการขยะต้นทาง เช่น |  |  | และ
|  | ค่าจัดอบรม ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าอาหาร |  |  | สิ่งแวดล้อม
และเครื่องดื่ม ฯลฯ ด้านจัดการขยะกลางทาง เช่น ค่าจัดซื้อถังขยะอันตราย
ขยะแยกประเภท และขยะเปียก ด้านการจัดการขยะปลายทาง เช่น
ค่าปรับปรุงพื้นที่กำจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
| รวม 4 โครงการ |  | 140000
4.2 แผนงานการเกษตร
1 | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชใน | 30000 | หมู่ที่ 8 | สำนักปลัด
|  | แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น ค่าจ้างเครื่องจักร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม |  | 2, 4 ,3
ค่าป้ายโครงการฯ ฯลฯ
2 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 30000 | หมู่ที่ 10 | สำนักปลัด
เช่น ค่าพันธุ์พืช ค่าเตรียมพื้นที่ปลูก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
| รวม 2 โครงการ |  | 60000
| รวม 6 โครงการ |  | 200000
-16-
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านกรเมืองการบริหาร
๕.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ หรือจัดการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 500000 | อบต. | สำนักปลัด
| เลือกตั้งท้องถิ่น หรือเลือกตั้งซ่อม | และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
2 | โครงการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการหรือ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนิน | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
| สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | การหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3 | โครงการจัดงาน/เข้าร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/เข้าร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่าง ๆ | 100000 | อบต. | สำนักปลัด
4 | พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อบต. | 8000 | อบต. | สำนักปลัด
ให้มีประสิทธิภาพ เช่น ค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่บริการ
อินเตอร์เน็ต และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม
5 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 300000 | อบต. | กองคลัง
6 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว ตาม | 30000 | อบต. | สำนักปลัด
| ส่วนท้องถิ่นอำเภอบำเหน็จณรงค์ | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบำเหน็จณรงค์
7 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน | 50000 | อบต. | กอง
การศึกษาฯ
รวม | 7 โครงการ |  | 1008000

## บัญชีสรุปโครงการ แบบ ผด.01
| -4- |  |  |  | แบบ ผด.01 | 102 | 100 | 29520000
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | ของงบประมาณทั้งหมด | รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 17 | 85 | 2408946 | 67.0082 | กองช่าง
รวม | 17 | 85 | 2408946 | 67.0082
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตร สนับสนุนสาธารณสุข
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข | 5 | 100 | 39000 | 9.5122 | กองสาธารณสุขฯ
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 3 | 100 | 140000 | 100 | กองสวัสดิการฯ
2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 6 | 60 | 290000 | 29.5918 | สำนักปลัด
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 100 | 90000 | 100 | สำนักปลัด
2.5 แผนงานงบกลาง | 4 | 100 | 12641600 | 90.4418 | สำนักปลัด/กองสวัสดิการฯ
รวม | 22 | 84.6154 | 13200600 | 86.683
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 แผนงานการศึกษา | 6 | 8.5714 | 3340854 | 67.8053 | กองการศึกษาฯ
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 3 | 50 | 420000 | 79.2453 | กองการศึกษาฯ
รวม | 9 | 69.2308 | 3760854 | 68.9164
| -5- |  |  |  | แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | ของงบประมาณทั้งหมด | รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 4 | 100 | 140000 | 38.8889 | กองช่าง/กองสาธาฯ
4.2 แผนงานการเกษตร | 2 | 100 | 60000 | 100 | สำนักปลัด
รวม | 6 | 100 | 200000 | 47.619
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านกรเมืองการบริหาร
๕.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 7 | 50 | 1008000 | 88.1119 | สำนักปลัด
รวม | 7 | 50 | 1008000 | 88.1119
รวม | 61 | 77.2152 | 20578400 | 95.3603

## บัญชีครุภัณฑ์ แบบผด.02 1
-17-
บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ | [10 empty] | แบบ ผด. 02/1
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงานรับ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว | 5800 | อบต. | สำนักปลัด
2 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง | 14000 | อบต. | สำนักปลัด
3 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้ | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้ | 27500 | อบต. | สำนักปลัด
4 | โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว | โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว | 15700 | อบต. | สำนักปลัด
5 | รถกระเช้าเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน | รถกระเช้าเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน | 470000 | อบต. | สำนักปลัด
6 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพาย จำนวน 2 เครื่อง | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพาย จำนวน 2 เครื่อง | 19000 | อบต | สำนักปลัด
7 | เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชินิดมือถือ จำนวน 4 เครื่อง | เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชินิดมือถือ จำนวน 4 เครื่อง | 48000 | อบต | สำนักปลัด
| รวม 7 โครงการ |  | 600000