## ผด.1 ป.
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
สำนักปลัด
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ
(วัน)
1 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | วัสดุสำนักงาน | บริหารงานทั่วไป | 100000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | งานบริหารทั่วไป | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
2 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | บริหารงานทั่วไป | 5000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | งานบริหารทั่วไป | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
3 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | วัสดุงานบ้านงานครัว | บริหารงานทั่วไป | 20000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | งานบริหารทั่วไป | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
4 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | บริหารงานทั่วไป | 10000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | งานบริหารทั่วไป | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
5 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | บริหารงานทั่วไป | 170000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 1 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | งานบริหารทั่วไป | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
6 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | บริหารงานทั่วไป | 10000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | งานบริหารทั่วไป | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
7 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | บริหารงานทั่วไป | 20000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | งานบริหารทั่วไป | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
8 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  | รักษาความสงบภายใน |  | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  | วัสดุเครื่องดับเพลิง | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 50000 |  |  |  |  | ตามความจำเป็น
|  |  | และระงับอัคคีภัย | [5 empty] | ตลอดปี
9 | ต.ค.59 - ก.ย.60 |  | รักษาความสงบภายใน |  | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  | วัสดุอื่น ๆ | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 20000 |  |  |  |  | ตามความจำเป็น
|  |  | และระงับอัคคีภัย | [5 empty] | ตลอดปี
10 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | วัสดุสำนักงาน | การพาณิชย์ | 5000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | งาน กิจการประปา | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
11 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | วัสดุผลิตน้ำประปา | การพาณิชย์ | 170000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | งาน กิจการประปา | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
12 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | วัสดุประปา | การพาณิชย์ | 45000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | งาน กิจการประปา | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
13 | ม.ค.59 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน | บริหารงานทั่วไป | 16000 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | งานบริหารทั่วไป
จำนวน 1 เครื่อง
14 | ม.ค.59 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน | บริหารงานทั่วไป | 16000 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | จำนวน 1 เครื่อง | งานบริหารทั่วไป
15 | ม.ค.59 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | บริหารงานทั่วไป | 9900 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | (18 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ | งานบริหารทั่วไป
3,300 บาท
16 | 1960-02-01 | เก้าอี้สำนักงานบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง PVC | บริหารงานทั่วไป
|  | อย่างหนา ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค ขนาด | งานบริหารทั่วไป | 6000 | - | - | ตกลงราคา | 7
54 X 50 X 89-101 ซม. จำนวน 4 ตัว ๆ ละ
1,500 บาท
| 1960-02-01 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก | บริหารงานทั่วไป
17 |  | โครงตู้และบานประตูทำจากเหล็ก บานเลื่อน | งานบริหารทั่วไป | 19500 | - | - | ตกลงราคา | 7
กระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ ชั้นวางเอกสาร
เป็นเหล็ก และอาร์คใส่ชั้นวางของ จำนวน
5 หลัง ๆ ละ 3,900 บาท
18 | 1960-02-01 | เต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 2 ห้อง จำนวน | บริหารงานทั่วไป | 88000 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | 4 หลัง ๆ ละ 22,000 บาท | งานบริหารทั่วไป
19 | 1960-02-01 | กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด | บริหารงานทั่วไป | 9000 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว | งานบริหารทั่วไป

## ผด.1 ค.
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
กองคลัง
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ
(วัน)
1 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | วัสดุสำนักงาน | บริหารงานทั่วไป | 50000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | งานบริหารงานคลัง | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
2 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | บริหารงานทั่วไป | 5000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | งานบริหารงานคลัง | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
3 | ต.ค.59 - ก.ย.60 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | บริหารงานทั่วไป | 20000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | งานบริหารงานคลัง | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
4 | ม.ค.59 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | บริหารงานทั่วไป | 9900 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | (18 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ | งานบริหารงานคลัง
3,300 บาท
| ก.พ.60 | เก้าอี้สำนักงานบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง PVC | บริหารงานทั่วไป
5 |  | อย่างหนา ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค ขนาด | งานบริหารงานคลัง | 4500 | - | - | ตกลงราคา | 7
54 X 50 X 89-101 ซม. จำนวน 3 ตัว ๆ ละ
1,500 บาท
6 | 1960-02-01 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก | บริหารงานทั่วไป
|  | โครงตู้และบานประตูทำจากเหล็ก บานเลื่อน | งานบริหารงานคลัง
|  | กระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ ชั้นวางเอกสาร |  | 15600 | - | - | ตกลงราคา | 7
เป็นเหล็ก และอาร์คใส่ชั้นวางของ จำนวน
4 หลัง ๆ ละ 3,900 บาท

## ผด.1 ศ.
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ
(วัน)
1 | ต.ค.59, | อาหารเสริม (นม) | การศึกษา | 1085500 | 0 | 0 | กรณีพิเศษ | ทุกวัน
| เม.ย. 60 |  | งานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  | ทำการ
เกี่ยวกับการศึกษา
2 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุสำนักงาน | การศึกษา | 5000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | งานบริหารงานทั่วไป | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  | เกี่ยวกับการศึกษา | [5 empty] | ตลอดปี
3 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | การศึกษา | 5000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | งานบริหารงานทั่วไป | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  | เกี่ยวกับการศึกษา | [5 empty] | ตลอดปี
4 |  | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการ | การศึกษา
|  | เรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT | งานบริหารงานทั่วไป |  | เงินอุดหนุน
| พ.ย.59 | โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล | เกี่ยวกับการศึกษา | - | เฉพาะกิจ | 96400 | ตกลงราคา | 7
โคกเริงรมย์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 48,200 บาท
1 ชุดประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท
2. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า
50 นิ้ว เป็นเงิน 25,000 บาท
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,200 บาท
5 | ก.พ. 60 | วัสดุกีฬา | การศาสนา วัฒนธรรม | 100000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7
และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
| ก.พ.60 | เก้าอี้สำนักงานบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง PVC | การศึกษา
6 |  | อย่างหนา ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค ขนาด | งานบริหารงานทั่วไป | 1500 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | 54 X 50 X 89-101 ซม. จำนวน 1 ตัว ๆ ละ | เกี่ยวกับการศึกษา
1,500 บาท
| 1960-02-01 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก | การศึกษา
|  | โครงตู้และบานประตูทำจากเหล็ก บานเลื่อน | งานบริหารงานทั่วไป
7 |  | กระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ ชั้นวางเอกสาร | เกี่ยวกับการศึกษา | 7800 | - | - | ตกลงราคา | 7
เป็นเหล็ก และอาร์คใส่ชั้นวางของ จำนวน
2 หลัง ๆ ละ 3,900 บาท
8 | มิ.ย. 60 | โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารโรงอาหารโรงเรียน | การศึกษา | 350000 | 0 | 0 | สอบราคา | 30
|  | อนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบล | งานบริหารงานทั่วไป
|  | โคกเริงรมย์ | เกี่ยวกับการศึกษา

## ผด.1 ส.
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
กองสวัสดิการสังคม
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ
(วัน)
1 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุสำนักงาน | สังคมสงเคราะห์ | 5000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  | สังคมสงเคราะห์ | [5 empty] | ตลอดปี
2 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สังคมสงเคราะห์ | 5000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  | สังคมสงเคราะห์ | [5 empty] | ตลอดปี
3 | ม.ค.59 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน | สังคมสงเคราะห์ | 16000 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | จำนวน 1 เครื่อง | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
4 | ม.ค.59 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | สังคมสงเคราะห์ | 3300 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์
5 | ก.พ.60 | เก้าอี้สำนักงานบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง PVC | สังคมสงเคราะห์
|  | อย่างหนา ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค ขนาด | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | 3000 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | 54 X 50 X 89-101 ซม. จำนวน 2 ตัว ๆ ละ | สังคมสงเคราะห์
1,500 บาท
6 | 1960-02-01 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก | สังคมสงเคราะห์
|  | โครงตู้และบานประตูทำจากเหล็ก บานเลื่อน | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
|  | กระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ ชั้นวางเอกสาร | สังคมสงเคราะห์ | 3900 | - | - | ตกลงราคา | 7
เป็นเหล็ก และอาร์คใส่ชั้นวางของ จำนวน
1 หลัง ๆ ละ 3,900 บาท

## ผด.1 สาธา
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ
(วัน)
1 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุสำนักงาน | สาธารณสุข | 5000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  | สาธารณสุข | [5 empty] | ตลอดปี
2 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สาธารณสุข | 10000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  | สาธารณสุข | [5 empty] | ตลอดปี
3 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สาธารณสุข | 100000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 1 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  | สาธารณสุข | [5 empty] | ตลอดปี
4 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | สาธารณสุข | 20000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  | สาธารณสุข | [5 empty] | ตลอดปี
5 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | สาธารณสุข | 10000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  | สาธารณสุข | [5 empty] | ตลอดปี
6 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สาธารณสุข | 5000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  | สาธารณสุข | [5 empty] | ตลอดปี
7 | ม.ค.59 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | บริหารงานทั่วไป | 3300 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | สาธารณสุข
8 | พ.ค.60 | วัสดุอื่น ๆ (จัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุ | สาธารณสุข | 100000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7
|  | ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร มีหูจับ 2 ข้าง พร้อมตรา อบต. | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
|  | จำนวน 200 ถัง ๆ ละ 500 บาท) | สาธารณสุข

## ผด.1 โยธา
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
กองช่าง
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ
(วัน)
1 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุสำนักงาน | เคหะและชุมชน | 10000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  | เคหะและชุมชน | [5 empty] | ตลอดปี
2 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เคหะและชุมชน | 60000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  | เคหะและชุมชน | [5 empty] | ตลอดปี
3 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุก่อสร้าง | เคหะและชุมชน | 20000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  | เคหะและชุมชน | [5 empty] | ตลอดปี
4 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เคหะและชุมชน | 20000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  | เคหะและชุมชน | [5 empty] | ตลอดปี
5 | ต.ค 59 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ |  | - |  | 3617900 | ประกวดราคา | 180
|  | บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6 ตามแบบมาตรฐาน | เคหะและชุมชน |  | เงินอุดหนุน
|  | กรมทรัพยากรน้ำ | งานไฟฟ้าถนน |  | เฉพาะกิจ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง
|  | รายทาง ซอยอนามัย บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1 โดย | เคหะและชุมชน
|  | ดำเนินการปักเสา คอร.ยาว 8.00 เมตร จำนวน 3 ต้น | งานไฟฟ้าถนน
6 | ธ.ค. 59 | ระยะทาง 97.00 เมตร พาดลายสายแรงต่ำยาว 97.00 |  | 56800 |  |  | ตกลงราคา | 30
เมตร พาดสายดับขนาด 25 ตร.ม. ยาว 242.00 เมตร
พาดสายดับขนาด 25 ตร.มม. ยาว 242.00 เมตร ติดตั้ง
กิ่งโคมไฟถนนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 X 36 วัตต์
จำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด (ตามแบบรูป
รายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านโปร่งมีชัย
7 | ธ.ค. 59 | หมู่ที่ 7 โดยดำเนินการปักเสา คอร. ยาว 6.00 เมตร | เคหะและชุมชน | 107500 |  |  | ตกลงราคา | 30
|  | จำนวน 6 ต้น ระยะทาง 247.00 เมตร พาดสายแรงต่ำ | งานไฟฟ้าถนน
ยาว 247.00 เมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางภายในหมู่บ้าน
8 | ธ.ค. 59 | บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11 โดยดำเนินการติดตั้งกิ่งโคม | เคหะและชุมชน | 76300 |  |  | ตกลงราคา | 30
|  | ไฟถนนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 X 36 วัตต์ จำนวน | งานไฟฟ้าถนน
12 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด (ตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
|  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกเริงรมย์- | เคหะและชุมชน
|  | วังสนวน บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1 โดยดำเนินการ | งานไฟฟ้าถนน
9 | ม.ค.60 | ลงลูกรังผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 325.00 |  | 56800 |  |  | ตกลงราคา | 30
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
162.50 ลูกบากศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
|  | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณประโยชน์ที่ทำการ | เคหะและชุมชน
|  | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดยดำเนินการ | งานไฟฟ้าถนน
10 | ม.ค. - ก.พ.60 | ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร |  | 381000 |  |  | สอบราคา | 30
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 73.50 เมตร (ตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
|  | โครงการขุดลอกคลองหักทาม บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6 | เคหะและชุมชน
|  | โดยดำเนินการขุดลอก ขนาดกว้าง 20.00 เมตร | งานไฟฟ้าถนน
11 | ก.พ.- มี.ค.60 | ยาว 210.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมี |  | 150900 | - | - | สอบราคา | 30
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,173.72 ลูกบาศก์เมตร
(ตามแบบรูปรายการและเอียดและข้อกำหนดของ อบต.
โคกเริงรมย์)
โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน
|  | บ้านสามหลังพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยดำเนินการขุดลอกสระ | เคหะและชุมชน
12 | ก.พ.- มี.ค.60 | ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย | งานไฟฟ้าถนน | 153200 | - | - | สอบราคา | 30
3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,237.50
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถที่ทำการองค์การ
13 | ก.พ.-มี.ค.60 | บริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดยดำเนินการก่อสร้าง | เคหะและชุมชน
|  | โรงจอดรถ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร | งานไฟฟ้าถนน | 265000 | - | - | สอบราคา | 30
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร
(ตามแบบรูปรายการและเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายใน
14 | มี.ค.-เม.ย.60 | หมู่บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7 โดยดำเนินการก่อสร้าง | เคหะและชุมชน | 50200 | - | - | ตกลงราคา | 30
|  | ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร | งานไฟฟ้าถนน
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 100.00
ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด
ของ อบต.โคกเริงรมย์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาละลาย
บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 12 โดยดำเนินการก่อสร้าง
15 | มี.ค.-เม.ย.60 | ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร | เคหะและชุมชน | 150300 | - | - | สอบราคา | 30
|  | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 292.00 | งานไฟฟ้าถนน
ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด
ของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
16 | มี.ค.-เม.ย.59 | กุดตาลาด หมู่ที่ 2 - ศาลตาปู่ บ้านกุดตาลาดพัฒนา | เคหะและชุมชน | 368900 | - | - | สอบราคา | 30
|  | หมู่ที่ 4 โดยดำเนินการก่อสร้างผิวจาราจรขนาดกว้าง | งานไฟฟ้าถนน
5.00 เมตร ยาว 147.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 7.7.50 ตารางเมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายใน
17 | พ.ค.-มิ.ย.60 | หมู่บ้าน บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11 โดยดำเนินการ | เคหะและชุมชน | 73000 | - | - | ตกลงราคา | 30
|  | ก่อสร้างผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว | งานไฟฟ้าถนน
49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 147.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายใน
18 | พ.ค.-มิ.ย.60 | หมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 โดยดำเนินการก่อสร้าง | เคหะและชุมชน | 149500 | - | - | สอบราคา | 30
|  | ผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร | งานไฟฟ้าถนน
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 294.00
ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด
ของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายใน
19 | พ.ค.-มิ.ย.59 | บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3 โดยดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร | เคหะและชุมชน | 115100 | - | - | สอบราคา | 30
|  | คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา | งานไฟฟ้าถนน
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 225.00 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์
20 | พ.ค.-มิ.ย.60 | ทุ่งสามัคคีธรรม บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3 โดยดำเนินการ | เคหะและชุมชน | 40200 | - | - | ตกลงราคา | 30
|  | ก่อสร้างผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว | งานไฟฟ้าถนน
20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 80.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียด
ของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
21 | พ.ค.-มิ.ย.60 | ภายในหมู่บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1 โดยดำเนินการ | เคหะและชุมชน | 19200 | - | - | ตกลงราคา | 30
|  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.10 เมตร | งานไฟฟ้าถนน
ลึก 0.20 เมตร ยาว 41.00 เมตร (ตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อสาธารณ
22 | ก.ค.-ส.ค.60 | ประโยชน์ บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ที่ 9 โดยดำเนินการ | เคหะและชุมชน | 229500 | - | - | สอบราคา | 45
|  | ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร | งานไฟฟ้าถนน
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 73.50 เมตร (ตามแบบรูปรายการ
ของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เพื่อสาธารณ-
23 | ก.ค.-ส.ค.60 | ประโยชน์ บ้านใหม่สมบูรณ์วัฒนา หมู่ที่ 5 โดยดำเนินการ | เคหะและชุมชน | 198200 | - | - | สอบราคา | 45
|  | ปูพื้นกระเบื้องขนาด 12" X 12" พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า | งานไฟฟ้าถนน
160.00 ตารางเมตร ติดตั้งฝ้าเพดาน พื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 216.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
24 | ส.ค.60 | จ้างปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะและกำจัดมูลฝอย | เคหะและชุมชน | 40000 | - | - | ตกลงราคา | 15
งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

## ผด.2
แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน | ประเภท | จำนวน |  | ส่งมอบ
[5 empty] | (บาท) |  | (บาท) |  | (วัน)
1 | ต.ค.59, | อาหารเสริม (นม) | กองการศึกษา | การศึกษา | 1085500 | 0 | 0 | กรณีพิเศษ | ทุกวัน
| เม.ย. 60 |  | ศาสนา และ | งานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  | ทำการ
|  |  | วัฒนธรรม | เกี่ยวกับการศึกษา
2 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 100000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  |  | งานบริหารงานทั่วไป | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
3 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 5000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  |  | งานบริหารงานทั่วไป | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
4 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 20000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  |  | งานบริหารงานทั่วไป | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
5 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 10000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  |  | งานบริหารงานทั่วไป | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
6 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 170000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  |  | งานบริหารงานทั่วไป | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
7 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 10000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  |  | งานบริหารงานทั่วไป | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
8 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 20000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  |  | งานบริหารงานทั่วไป | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
| ต.ค.59-ก.ย.60 |  | สำนักปลัด | รักษาความสงบภายใน |  | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
9 |  | วัสดุเครื่องดับเพลิง |  | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 50000 |  |  |  |  | ตามความจำเป็น
|  |  |  | และระงับอัคคีภัย | [5 empty] | ตลอดปี
10 | ต.ค.59-ก.ย.60 |  | สำนักปลัด | รักษาความสงบภายใน |  | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  | ค่าวัสดุอื่น ๆ |  | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 20000 |  |  |  |  | ตามความจำเป็น
|  |  |  | และระงับอัคคีภัย | [5 empty] | ตลอดปี
11 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | การพาณิชย์ | 5000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  |  | งาน กิจการประปา | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
12 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุผลิตน้ำประปา | สำนักปลัด | การพาณิชย์ | 170000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  |  | งาน กิจการประปา | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
13 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุประปา | สำนักปลัด | การพาณิชย์ | 45000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  |  | งาน กิจการประปา | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
14 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุสำนักงาน | กองคลัง | บริหารงานทั่วไป | 50000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  |  | งานบริหารงานคลัง | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
15 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองคลัง | บริหารงานทั่วไป | 5000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  |  | งานบริหารงานคลัง | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
16 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | บริหารงานทั่วไป | 20000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  |  | งานบริหารงานคลัง | [5 empty] | ตามความจำเป็น
ตลอดปี
17 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุสำนักงาน | กองการศึกษา | การศึกษา | 5000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | ศาสนา และ | งานบริหารงานทั่วไป | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  | วัฒนธรรม | เกี่ยวกับการศึกษา | [5 empty] | ตลอดปี
18 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการศึกษา | การศึกษา | 5000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | ศาสนา และ | งานบริหารงานทั่วไป | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  | วัฒนธรรม | เกี่ยวกับการศึกษา | [5 empty] | ตลอดปี
19 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุสำนักงาน | กองสวัสดิการ | สังคมสงเคราะห์ | 5000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | สังคม | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  |  | สังคมสงเคราะห์ | [5 empty] | ตลอดปี
20 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองสวัสดิการ | สังคมสงเคราะห์ | 5000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | สังคม | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  |  | สังคมสงเคราะห์ | [5 empty] | ตลอดปี
21 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุสำนักงาน | กองสาธารณสุข | สาธารณสุข | 5000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | และสิ่งแวดล้อม | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  |  | สาธารณสุข | [5 empty] | ตลอดปี
22 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | กองสาธารณสุข | สาธารณสุข | 10000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | และสิ่งแวดล้อม | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  |  | สาธารณสุข | [5 empty] | ตลอดปี
23 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองสาธารณสุข | สาธารณสุข | 100000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 1 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | และสิ่งแวดล้อม | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  |  | สาธารณสุข | [5 empty] | ตลอดปี
24 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | กองสาธารณสุข | สาธารณสุข | 20000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | และสิ่งแวดล้อม | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  |  | สาธารณสุข | [5 empty] | ตลอดปี
25 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | กองสาธารณสุข | สาธารณสุข | 10000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | และสิ่งแวดล้อม | บริการสาธารณสุขและ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  |  | งานสาธารณสุขอื่น | [5 empty] | ตลอดปี
26 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองสาธารณสุข | สาธารณสุข | 5000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  | และสิ่งแวดล้อม | บริการสาธารณสุขและ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  |  | งานสาธารณสุขอื่น | [5 empty] | ตลอดปี
27 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุสำนักงาน | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 10000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  |  | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  |  | เคหะและชุมชน | [5 empty] | ตลอดปี
28 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 60000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  |  | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  |  | เคหะและชุมชน | [5 empty] | ตลอดปี
29 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุก่อสร้าง | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 20000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  |  | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  |  | เคหะและชุมชน | [5 empty] | ตลอดปี
30 | ต.ค.59-ก.ย.60 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 20000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7 | ขออนุมัติจัดหา
|  |  |  | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | [5 empty] | ตามความจำเป็น
|  |  |  | เคหะและชุมชน | [5 empty] | ตลอดปี
31 | ต.ค 59 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ | กองช่าง |  | - |  | 3617900 | ประกวดราคา | 180
|  | บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6 ตามแบบมาตรฐาน |  | เคหะและชุมชน |  | เงินอุดหนุน
|  | กรมทรัพยากรน้ำ |  | งานไฟฟ้าถนน |  | เฉพาะกิจ
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการ
เรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล
32 | พ.ย.59 | โคกเริงรมย์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 48,200 บาท | กองการศึกษา | การศึกษา | - | เงินอุดหนุน | 96400 | ตกลงราคา | 7
|  | 1 ชุดประกอบด้วย | ศาสนา และ | งานบริหารงานทั่วไป |  | เฉพาะกิจ
|  | 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน | วัฒนธรรม | เกี่ยวกับการศึกษา
ประมวลผล 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท
2. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า
50 นิ้ว เป็นเงิน 25,000 บาท
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,200 บาท
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง
รายทาง ซอยอนามัย บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1 โดย
ดำเนินการปักเสา คอร.ยาว 8.00 เมตร จำนวน 3 ต้น
33 | ธ.ค. 59 | ระยะทาง 97.00 เมตร พาดลายสายแรงต่ำยาว 97.00 | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 56800 |  |  | ตกลงราคา | 30
|  | เมตร พาดสายดับขนาด 25 ตร.ม. ยาว 242.00 เมตร |  | งานไฟฟ้าถนน
พาดสายดับขนาด 25 ตร.มม. ยาว 242.00 เมตร ติดตั้ง
กิ่งโคมไฟถนนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 X 36 วัตต์
จำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด (ตามแบบรูป
รายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านโปร่งมีชัย
34 | ธ.ค. 59 | หมู่ที่ 7 โดยดำเนินการปักเสา คอร. ยาว 6.00 เมตร | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 107500 |  |  | ตกลงราคา | 30
|  | จำนวน 6 ต้น ระยะทาง 247.00 เมตร พาดสายแรงต่ำ |  | งานไฟฟ้าถนน
ยาว 247.00 เมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางภายในหมู่บ้าน
35 | ธ.ค. 59 | บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11 โดยดำเนินการติดตั้งกิ่งโคม | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 76300 |  |  | ตกลงราคา | 30
|  | ไฟถนนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 X 36 วัตต์ จำนวน |  | งานไฟฟ้าถนน
12 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด (ตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
36 | ม.ค.59 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน |  | บริหารงานทั่วไป | 16000 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป
จำนวน 1 เครื่อง
37 | ม.ค.59 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน |  | บริหารงานทั่วไป | 16000 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | จำนวน 1 เครื่อง | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป
38 | ม.ค.59 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ |  | บริหารงานทั่วไป | 9900 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | (18 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป
3,300 บาท
39 | ม.ค.59 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | กองคลัง | บริหารงานทั่วไป |  | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | (18 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ |  | งานบริหารทั่วไป | 9900
3,300 บาท
40 | ม.ค.59 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน | กองสวัสดิการ | บริหารงานทั่วไป | 16000 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | จำนวน 1 เครื่อง | สังคม | สังคมสงเคราะห์
41 | ม.ค.59 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | กองสวัสดิการ | บริหารงานทั่วไป | 3300 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | สังคม | สังคมสงเคราะห์
42 | ม.ค.59 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | กองสาธารณสุข | บริหารงานทั่วไป | 3300 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | และสิ่งแวดล้อม | สาธารณสุข
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกเริงรมย์-
วังสนวน บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1 โดยดำเนินการ
43 | ม.ค.60 | ลงลูกรังผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 325.00 | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 56800 | - | - | ตกลงราคา | 30
|  | เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า |  | งานไฟฟ้าถนน
162.50 ลูกบากศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณประโยชน์ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดยดำเนินการ
44 | ม.ค. - ก.พ.60 | ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 381000 | - | - | ตกลงราคา | 30
|  | มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 73.50 เมตร (ตามแบบรูปรายการ |  | งานไฟฟ้าถนน
ละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
| 1960-02-01 | เก้าอี้สำนักงานบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง PVC |  | บริหารงานทั่วไป
45 |  | อย่างหนา ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค ขนาด | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป | 6000 | - | - | ตกลงราคา | 7
54 X 50 X 89-101 ซม. จำนวน 4 ตัว ๆ ละ
1,500 บาท
| 1960-02-01 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก |  | บริหารงานทั่วไป
46 |  | โครงตู้และบานประตูทำจากเหล็ก บานเลื่อน | สำนักปลัด | งานบริหารทั่วไป | 19500 | - | - | ตกลงราคา | 7
กระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ ชั้นวางเอกสาร
เป็นเหล็ก และอาร์คใส่ชั้นวางของ จำนวน
5 หลัง ๆ ละ 3,900 บาท
| 1960-02-01 | เต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 2 ห้อง จำนวน | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 88000 | - | - | ตกลงราคา | 7
47 |  | 4 หลัง ๆ ละ 22,000 บาท |  | งานบริหารทั่วไป
48 | 1960-02-01 | กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด | สำนักปลัด | บริหารงานทั่วไป | 9000 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว |  | งานบริหารทั่วไป
| ก.พ.60 | เก้าอี้สำนักงานบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง PVC |  |  |  | - | - | ตกลงราคา | 7
49 |  | อย่างหนา ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค ขนาด | กองคลัง | บริหารงานทั่วไป | 4500
|  | 54 X 50 X 89-101 ซม. จำนวน 3 ตัว ๆ ละ |  | บริหารงานคลัง
1,500 บาท
| 1960-02-01 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก
|  | โครงตู้และบานประตูทำจากเหล็ก บานเลื่อน |  | บริหารงานทั่วไป
50 |  | กระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ ชั้นวางเอกสาร | กองคลัง | บริหารงานคลัง | 15600 | - | - | ตกลงราคา | 7
เป็นเหล็ก และอาร์คใส่ชั้นวางของ จำนวน
4 หลัง ๆ ละ 3,900 บาท
51 | ก.พ. 60 | วัสดุกีฬา | กองการศึกษา | การศาสนา วัฒนธรรม | 100000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7
|  |  | ศาสนา และ | และนันทนาการ
|  |  | วัฒนธรรม | งานกีฬาและนันทนาการ
52 | ก.พ.60 | เก้าอี้สำนักงานบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง PVC | กองการศึกษา | การศึกษา
|  | อย่างหนา ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค ขนาด | ศาสนา และ | งานบริหารงานทั่วไป | 1500 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | 54 X 50 X 89-101 ซม. จำนวน 1 ตัว ๆ ละ | วัฒนธรรม | เกี่ยวกับการศึกษา
1,500 บาท
53 | 1960-02-01 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก | กองการศึกษา | การศึกษา
|  | โครงตู้และบานประตูทำจากเหล็ก บานเลื่อน | ศาสนา และ | งานบริหารงานทั่วไป
|  | กระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ ชั้นวางเอกสาร | วัฒนธรรม | เกี่ยวกับการศึกษา | 7800 | - | - | ตกลงราคา | 7
เป็นเหล็ก และอาร์คใส่ชั้นวางของ จำนวน
2 หลัง ๆ ละ 3,900 บาท
54 | ก.พ.60 | เก้าอี้สำนักงานบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง PVC |  | สังคมสงเคราะห์
|  | อย่างหนา ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค ขนาด | กองสวัสดิการ | งานบริหารงานทั่วไป | 3000 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | 54 X 50 X 89-101 ซม. จำนวน 2 ตัว ๆ ละ | สังคม | เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
1,500 บาท
55 | 1960-02-01 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก |  | สังคมสงเคราะห์
|  | โครงตู้และบานประตูทำจากเหล็ก บานเลื่อน | กองสวัสดิการ | งานบริหารงานทั่วไป | 3900 | - | - | ตกลงราคา | 7
|  | กระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ ชั้นวางเอกสาร | สังคม | เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
เป็นเหล็ก และอาร์คใส่ชั้นวางของ จำนวน
1 หลัง ๆ ละ 3,900 บาท
โครงการขุดลอกคลองหักทาม บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6
โดยดำเนินการขุดลอก ขนาดกว้าง 20.00 เมตร
56 | ก.พ.- มี.ค.60 | ยาว 210.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมี | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 150900 | - | - | สอบราคา | 30
|  | ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,173.72 ลูกบาศก์เมตร |  | งานไฟฟ้าถนน
(ตามแบบรูปรายการและเอียดและข้อกำหนดของ อบต.
โคกเริงรมย์)
โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน
|  | บ้านสามหลังพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยดำเนินการขุดลอกสระ |  | เคหะและชุมชน
57 | ก.พ.- มี.ค.60 | ขนาดกว้าง 35.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึกรวมเฉลี่ย | กองช่าง | งานไฟฟ้าถนน | 153200 | - | - | สอบราคา | 30
3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,237.50
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถที่ทำการองค์การ
58 | ก.พ.-มี.ค.60 | บริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดยดำเนินการก่อสร้าง | กองช่าง | เคหะและชุมชน
|  | โรงจอดรถ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร |  | งานไฟฟ้าถนน | 265000 | - | - | สอบราคา | 30
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร
(ตามแบบรูปรายการและเอียดและข้อกำหนดของ
อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายใน
59 | มี.ค.-เม.ย.60 | หมู่บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7 โดยดำเนินการก่อสร้าง | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 50200 | - | - | ตกลงราคา | 30
|  | ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร |  | งานไฟฟ้าถนน
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 100.00
ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด
ของ อบต.โคกเริงรมย์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาละลาย
บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 12 โดยดำเนินการก่อสร้าง
60 | มี.ค.-เม.ย.60 | ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 150300 | - | - | สอบราคา | 30
|  | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 292.00 |  | งานไฟฟ้าถนน
ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด
ของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
61 | มี.ค.-เม.ย.59 | กุดตาลาด หมู่ที่ 2 - ศาลตาปู่ บ้านกุดตาลาดพัฒนา | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 368900 | - | - | สอบราคา | 30
|  | หมู่ที่ 4 โดยดำเนินการก่อสร้างผิวจาราจรขนาดกว้าง |  | งานไฟฟ้าถนน
5.00 เมตร ยาว 147.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 7.7.50 ตารางเมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
| พ.ค.60 | วัสดุอื่น ๆ (จัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุ | กองสาธารณสุข | สาธารณสุข | 100000 | 0 | 0 | ตกลงราคา | 7
62 |  | ไม่น้อยกว่า 100 ลิตร มีหูจับ 2 ข้าง พร้อมตรา อบต. | และสิ่งแวดล้อม | บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
|  | จำนวน 200 ถัง ๆ ละ 500 บาท) |  | สาธารณสุข
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายใน
63 | พ.ค.-มิ.ย.60 | หมู่บ้าน บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11 โดยดำเนินการ | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 73000 | - | - | ตกลงราคา | 30
|  | ก่อสร้างผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว |  | งานไฟฟ้าถนน
49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 147.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายใน
64 | พ.ค.-มิ.ย.60 | หมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 โดยดำเนินการก่อสร้าง | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 149500 | - | - | สอบราคา | 30
|  | ผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร |  | งานไฟฟ้าถนน
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 294.00
ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด
ของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายใน
65 | พ.ค.-มิ.ย.59 | บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3 โดยดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 115100 | - | - | สอบราคา | 30
|  | คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา |  | งานไฟฟ้าถนน
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 225.00 ตาราง
เมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ
อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์
66 | พ.ค.-มิ.ย.60 | ทุ่งสามัคคีธรรม บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3 โดยดำเนินการ | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 40200 | - | - | ตกลงราคา | 30
|  | ก่อสร้างผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว |  | งานไฟฟ้าถนน
20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 80.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียด
ของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
67 | พ.ค.-มิ.ย.60 | ภายในหมู่บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1 โดยดำเนินการ | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 19200 | - | - | ตกลงราคา | 30
|  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.10 เมตร |  | งานไฟฟ้าถนน
ลึก 0.20 เมตร ยาว 41.00 เมตร (ตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
| มิ.ย. 60 | โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารโรงอาหารโรงเรียน | กองการศึกษา | การศึกษา | 350000 | 0 | 0 | สอบราคา | 30
68 |  | อนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบล | ศาสนา และ | งานบริหารงานทั่วไป
|  | โคกเริงรมย์ | วัฒนธรรม | เกี่ยวกับการศึกษา
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อสาธารณ
69 | ก.ค.-ส.ค.60 | ประโยชน์ บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ที่ 9 โดยดำเนินการ | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 229500 | - | - | สอบราคา | 45
|  | ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร |  | งานไฟฟ้าถนน
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 73.50 เมตร (ตามแบบรูปรายการ
ของ อบต.โคกเริงรมย์)
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เพื่อสาธารณ-
70 | ก.ค.-ส.ค.60 | ประโยชน์ บ้านใหม่สมบูรณ์วัฒนา หมู่ที่ 5 โดยดำเนินการ | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 198200 | - | - | สอบราคา | 45
|  | ปูพื้นกระเบื้องขนาด 12" X 12" พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า |  | งานไฟฟ้าถนน
160.00 ตารางเมตร ติดตั้งฝ้าเพดาน พื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 216.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
71 | ส.ค.60 | จ้างปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะและกำจัดมูลฝอย | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 40000 | - | - | ตกลงราคา | 15
งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

## ผด.3
ผด.3
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | [12 empty] | ( ) งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ | [12 empty] | ( ) งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ ตุลาคม 2557 | [12 empty] | ( )งวดที่ 3 (กรมฎาคม-กันยายน)
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน |  | จำนวน | ช่วงเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่าย | คงเหลือ | กำหนด | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน | แหล่งเงิน | (บาท) | ที่ต้องเริ่มจัดหา | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | แล้วจำนวน | จำนวน | ส่งมอบของ
[5 empty] | ตามแผน | [5 empty] | (บาท) | (บาท) | งานงวดสุดท้าย
1 | วัสดุเครื่องบริโภค | ส่วนการศึกษา | งบประมาณ | 1070500 | ต.ค.57,
เม.ย. 58
2 | วัสดุสำนักงาน | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 100000 | ต.ค.57-ก.ย.58
3 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 5000 | ต.ค.57-ก.ย.58
4 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.57-ก.ย.58
5 | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.57-ก.ย.58
6 | วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 150000 | ต.ค.57-ก.ย.58
7 | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 5000 | ต.ค.57-ก.ย.58
8 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.57-ก.ย.58
9 | วัสดุสำนักงาน | ส่วนการคลัง | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.57-ก.ย.58
10 | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ส่วนการคลัง | งบประมาณ | 5000 | ต.ค.57-ก.ย.58
11 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนการคลัง | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.57-ก.ย.58
12 | วัสดุสำนักงาน | ส่วนการศึกษา | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.57-ก.ย.58
13 | ค่าหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน | ส่วนการศึกษา | งบประมาณ | 12000 | ต.ค.57-ก.ย.58
14 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนการศึกษา | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.57-ก.ย.58
15 | วัสดุสำนักงาน | ส่วนสวัสดิการ | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.57-ก.ย.58
สังคม
16 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนสวัสดิการ | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.57-ก.ย.58
สังคม
17 | วัสดุสำนักงาน | ส่วนสาธารณสุข | งบประมาณ | 5000 | ต.ค.57-ก.ย.58
และสิ่งแวดล้อม
18 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ส่วนสาธารณสุข | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.57-ก.ย.58
และสิ่งแวดล้อม
19 | วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ส่วนสาธารณสุข | งบประมาณ | 100000 | ต.ค.57-ก.ย.58
และสิ่งแวดล้อม
20 | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ส่วนสาธารณสุข | งบประมาณ | 100000 | ต.ค.57-ก.ย.58
และสิ่งแวดล้อม
21 | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | ส่วนสาธารณสุข | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.57-ก.ย.58
และสิ่งแวดล้อม
22 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนสาธารณสุข | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.57-ก.ย.58
และสิ่งแวดล้อม
23 | วัสดุสำนักงาน | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.57-ก.ย.58
24 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 50000 | ต.ค.57-ก.ย.58
25 | วัสดุก่อสร้าง | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.57-ก.ย.58
26 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.57-ก.ย.58
27 |  | สำนักงานปลัด | งบประมาณ
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อน จำนวน 4 หลัง |  |  | 15600 | มี.ค - พ.ค. 58
หลังละ 3,900 บาท
28 |  | สำนักงานปลัด | งบประมาณ
| เก้าอี้พลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 460x485X814 |  |  | 69000 | มี.ค - พ.ค. 58
มม. จำนวน 300 ตัว ๆ ละ 230 บาท
29 |  | สำนักงานปลัด | งบประมาณ
| โต๊ะประชุม จำนวน 17 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท |  |  | 42500 | มี.ค - พ.ค. 58
30 |  | สำนักงานปลัด | งบประมาณ
| เต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 2 ห้อง จำนวน 3 หลัง |  |  | 66000 | มี.ค - พ.ค. 58
หลังละ 22,000 บาท
31 |  | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 11500
| ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด |  |  |  | มี.ค - พ.ค. 58
32 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 13,000 | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 100000 | มี.ค - พ.ค. 58
บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท
ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ
28,000 บาท
33 |  | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 25000 | มี.ค - พ.ค. 58
โพเดียม จำนวน 2 แท่น ๆ ละ 12,500 บาท
34 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 18000 | มี.ค - พ.ค. 58
เครื่องละ 18,000 บาท
35 |  | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 7000 | เม.ย. - มิ.ย. 58
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
(18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท
36 |  | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 8500 | เม.ย. - มิ.ย. 58
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,500 บาท
37 |  | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 20000 | ก.ค. - ก.ย. 58
ค่าวัสดุอื่น ๆ
38 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางสาธารณะ | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 32700 | เม.ย. - มิ.ย. 58
ภายในหมู่บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3 โดยดำเนินการ
พาดสายดับขนาด 25 ตร.ซม. ยาว 295.00 ม.
ติดตั้งโคมส่องสว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบคู่
จำนวน 5 ชุด (ตามแบบรายการละเอียดและ
ข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
39 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางสาธารณะ | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 32700 | เม.ย. - มิ.ย. 58
ภายในหมู่บ้านกุดตาลาดพัฒนา หมู่ที่ 4 โดย
ดำเนินการติดตั้งโคมส่องสว่างหลอดฟลูเรสเซนต์
แบบคู่ จำนวน 8 ชุด (ตามแบบรายการละเอียด
และข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
40 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางสาธารณะ | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 20400 | เม.ย. - มิ.ย. 58
ภายในหมู่บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7 โดยดำเนินการ
ติดตั้งโคมส่องสว่างหลอดฟลูเรสเซนต์แบบคู่
จำนวน 5 ชุด (ตามแบบรายการละเอียด
และข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
41 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางสาธารณะ | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 40800 | เม.ย. - มิ.ย. 58
ภายในหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 โดยดำเนินการ
ติดตั้งโคมส่องสว่างหลอดฟลูเรสเซนต์แบบคู่
จำนวน 10 ชุด (ตามแบบรายการละเอียด
และข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
42 | โครงการก่อสร้างถังน้ำใสขนาดบรรจุ 25 ลบ.ม. | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 192500 | เม.ย. - มิ.ย. 58
ระบบประปาผิวดินหมู่บ้านโคกต่ำสามัคคี หมู่ที่ 9
โดยดำเนินการก่อสร้างถังบรรจุน้ำใส คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร
ลึก 2.00 เมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
43 | โครงการต่อเติมอาคารศาลาประชาคมประจำ | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 195000 | เม.ย. - ก.ย. 58
หมู่บ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 12 โดยดำเนินการก่อผนัง
ซีเมนต์บล๊อกขนาด 0.07X0.19X0.39 ม. พื้นที่รวม
100.00 ตร.ม. ผนังฉาบเรียบ ทาสี พื้นที่รวม
220.00 ตร.ม. ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา
4 มม. โครงคร่าวไม้ยาง ทาสี พื้นที่รวม 120.00 ตร.ม.
หน้าต่างวงกบและบานไม้เนื้อแข็งขนาด 0.80X1.10
เมตร จำนวน 10 ชุด ประตูเหล็กบานม้วนขนาด
4.00X3.00 ม. จำนวน 2 ชุด (ตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
44 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การ | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 39600 | เม.ย. - ก.ย. 58
บริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดยดำเนินการ
จัดสวนหย่อม และปลูกพืชพันธุ์ หน้าที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ
อบต. โคกเริงรมย์)
45 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ซอยหลัง | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 150800 | เม.ย. - ก.ย. 58
โรงเรียนบ้านโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 1 โดยดำเนินการ
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.10 ม.
ยาว 240.00 ม. ลึก 0.20 ม. (ตามแบบรูป
รายการละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.
โคกเริงรมย์)
46 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 99500 | เม.ย. - ก.ย. 58
เชื่อมถนนสุรนารายณ์ ช่วงที่ 2 บ้านกุดตาลาด
หมู่ที่ 2 โดยดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร คสล.
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
201.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
47 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเชื่อมถนน | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 51100 | เม.ย. - ก.ย. 58
สุรนารายณ์-นานายสาม บ้านกุดตาลาด หมู่ที่ 2
โดยดำเนินการลงลูกรังผิวจราจรขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 156.00
ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งเรียบ
(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด
ของ อบต.โคกเริงรมย์)
48 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 99700 | เม.ย. - ก.ย. 58
สำนักสงฆ์ทุ่งสามัคคีธรรม บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3
โดยดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร
(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ
อบต.โคกเริงรมย์)
49 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านทุ่งโปร่ง- | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 18100 | เม.ย. - ก.ย. 58
ฝายลำคันฉู บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3 โดยดำเนินการ
ลงลูกรังผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
185.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 55.50 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจร
ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ (ตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
50 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ซอยบ้าน | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 99700 | เม.ย. - ก.ย. 58
นายวิเชียร บ้านกุดตาลาดพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยดำเนิน
การก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาดกว้าง0.10 ม. ยาว
162.00 ม. ลึก 0.20 ม.(ตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
51 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายมานะ | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 16200 | เม.ย. - ก.ย. 58
บ้านกุดตาลาดพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยดำเนินการ
ถมดินพื้นชั้นทางขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 92.00 ม.
สูงเฉลี่ย 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า
91.08 ลบ.ม. ลงลูกรังผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00 ม.
ยาว 92.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 27.60 ลบ.ม. ผิวจราจรปรับกลี่ย
แต่งเรียบ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน
(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ
อบต.โคกเริงรมย์)
52 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 97700 | เม.ย. - ก.ย. 58
บ้านนายม่วม - บ้านนางสม บ้านใหม่สมบูรณ์วัฒนา
หมู่ที่ 5 โดยดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร คสล.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200.00
ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
53 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนางสำราญ- | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 52000 | เม.ย. - ก.ย. 58
เหมืองประดาหัก บ้านใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 โดย
ดำเนินการลงลูกรังผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 530.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 159.00 ลบ.ม.
ผิวจราจรปรับเกลี่ยแต่งเรียบ(ตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกำหนด ของ อบต.โคกเริงรมย์
54 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 67500 | เม.ย. - ก.ย. 58
ศาลาประชาคม บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6 โดยดำเนิน
การก่อสร้างผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 34.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร
(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ
อบต.โคกเริงรมย์)
55 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกำแพงวัด | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 44800 | เม.ย. - ก.ย. 58
บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6 โดยดำเนินการก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 30.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 90.00
ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด
ของ อบต.โคกเริงรมย์)
56 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมเมือง | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 38800 | เม.ย. - ก.ย. 58
บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6 โดยดำเนินการก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
80.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
57 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางติ๋ม- | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 99700 | เม.ย. - ก.ย. 58
วัดโปร่งมีชัย บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7 โดยดำเนินการ
ก่อสร้างผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปราย
การละเอียดและข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
58 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโปร่งมีชัย- | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 30400 | เม.ย. - ก.ย. 58
โคกสามพี่น้อง บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7 โดยดำเนินการ
ลงลูกรังผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 310.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
93.00 ลบ.ม. ผิวจราจรปรับแต่งเกลี่ยเรียบ
(ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดของ
อบต.โคกเริงรมย์)
59 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำแพงวัดช่วงที่ 2 | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 52100 | เม.ย. - ก.ย. 58
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 โดยดำเนินการก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปราย
การละเอียดและข้อกำหนดของอบต.โคกเริงรมย์)
60 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกกลางหมู่บ้าน- | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 58800 | เม.ย. - ก.ย. 58
บ้านพักครู บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 โดยดำเนินการ
ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปราย
การละเอียดและข้อกำหนดของอบต.โคกเริงรมย์)
61 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 11700 | เม.ย. - ก.ย. 58
บ้านสามหลังพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยดำเนินการ
ลงลูกรังผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 36.00 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจร
ปรับแต่งเกลี่ยเรียบ (ตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
62 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายแดง | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 19600 | เม.ย. - ก.ย. 58
บ้านสามหลังพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยดำเนินการ
ลงลูกรังผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 60.00 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจร
ปรับแต่งเกลี่ยเรียบ (ตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
63 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายศาลาประชาคม | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 25000 | เม.ย. - ก.ย. 58
บ้านสามหลังพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยดำเนินการ
ถมดินพื้นชั้นทางขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 187.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า
185.13 ลบ.ม. ลงลูกรังผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00 ม.
ยาว 187.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 56.10 ลบ.ม. ผิวจราจร
ปรับแต่งเกลี่ยเรียบ(ตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนด ของอบต.โคกเริงรมย์)
64 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโคกสามพี่น้องช่วง | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 55000 | เม.ย. - ก.ย. 58
หนองกระทุ่ม-นายายชิด บ้านสามหลังพัฒนา
หมู่ที่ 10 โดยดำเนินการลงลูกรังผิวจราจรขนาดกว้าง
4.00 ม. ยาว 420.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. ผิวจราจร
ปรับแต่งเกลี่ยเรียบ(ตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนด ของอบต.โคกเริงรมย์)
65 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโคกหินตั้ง-สามหลัง | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 39300 | เม.ย. - ก.ย. 58
บ้านสามหลังพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยดำเนินการลง
ลูกรังผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจร
ปรับแต่งเกลี่ยเรียบ(ตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนด ของอบต.โคกเริงรมย์)
66 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าศาลาประชาคม | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 99700 | เม.ย. - ก.ย. 58
บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11 โดยดำเนินการก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
204.00 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนด ของอบต.โคกเริงรมย์)
67 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายฝายผู้ใหญ่หมอน | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 31400 | เม.ย. - ก.ย. 58
บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11 โดยดำเนินการลงลูกรัง
ผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 96.00 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรปรับแต่ง
เกลี่ยเรียบ (ตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกำหนดของ อบต.โคกเริงรมย์)
68 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 19600 | เม.ย. - ก.ย. 58
ซอยเชื่อมถนนสุรนารายณ์ บ้านคลองสันติธรรม
หมู่ที่ 11 โดยดำเนินการลงลูกรังผิวจราจรซอย
เชื่อมถนนสุรนารายณ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาวรวม 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 60.00 ลูกบาศก์เมตร
ผิวจราจรปรับแต่งเกลี่ยเรียบ (ตามแบบรูปราย
การละเอียดและข้อกำหนด ของอบต.โคกเริงรมย์)
69 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้า-ออก | ส่วนโยธา | งบประมาณ | 222300 | เม.ย. - ก.ย. 58
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
ช่วงที่ 2 โดยดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 425.00
ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกำหนด ของอบต.โคกเริงรมย์)

## ผด.5
แบบ ผด.5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้า | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบ | เบิกงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
|  | จัดหา (ผด.2) |  | ภายใน | ภายใน |  | ภายใน (วัน) | ภายใน
1 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
| บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6 ตามแบบมาตรฐาน | 31 | ประกวดราคา | 25 ต.ค.59 | 10 พ.ย.59 | 30 ธ.ค.59 | 180 | 30 มิ.ย.60
กรมทรัพยากรน้ำ